УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АМУРСКОГО

МУНЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКГО КРАЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР Г.  АМУРСКА

АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЙ КОНКУРС СРЕДИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЛУЧШЕГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Муниципальная команда сопровождения интеллектуальной одаренности: одаренный ребенок=одаренный учитель в 2018/2019 учебном году»

«Модель выявления, сопровождения и поддержки

интеллектуально одаренных  обучающихся

Амурского муниципального района»

Г. АМУРСК

2018

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Муниципальная территория | Амурский муниципальный район |  |
| --- | --- | --- |
| Координатор проекта | Ровнова Людмила Викторовна |  |
| Разработчик/и проекта | Управление образования администрации Амурского муниципального района хабаровского края Муниципальное казенное учреждение информационно-методический центр г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края |  |
| E-mail автора/ов | imc27308@mail.ru |  |
| Название проекта | Модель выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально одаренных обучающихся Амурского муниципального района (Модель) |  |
| Цель проекта | Создание муниципальной модели выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально-одаренных детей. |  |
| Задачи проекта | - Выявить образовательные организации, обладающие необходимыми материально-техническими и кадровыми ресурсами для реализации данного проекта. - Создать комплекс организаций, входящих в инновационную инфраструктуру Амурского муниципального района, направленных на работу с интеллектуально одаренными обучающимися. - Совершенствовать механизм сетевого взаимодействия и координации работы образовательных организаций с интеллектуально одаренными обучающимися. - Совершенствовать профессиональную компетенцию педагогов через взаимодействие с педагогами образовательных организаций, входящих в инновационную инфраструктуру Амурского муниципального района и МКУ ИМЦ г. Амурска. - Обеспечить оптимальные условия для раннего выявления, развития и реализации способностей интеллектуально одаренных обучающихся. 6.Обеспечить педагогическое сопровождение интеллектуально одаренных обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, через вовлечение в проектно-исследовательскую деятельность и разработку индивидуальной образовательной траектории. 7. Расширить спектр мероприятий направленных на выявление, сопровождение и поддержку интеллектуально-одаренных детей по уровням образования и для детей с ОВЗ. 8. Создать необходимые условия для повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, становления личности и развития интеллектуально одаренных детей. 9. Создать современную образовательно развивающую среду, способствующую интеллектуальному развитию детей. |  |
| Основная идея и направления реализации проекта (траектории, векторы, блоки, модули, др.) | Создание единого образовательного пространства по сопровождению и поддержки интеллектуально-одаренных детей посредством муниципальной Модели |  |
| Этапы и сроки реализации проекта | Организационный этап (Июнь 2018 – август 2018 г.) - Разработка модели выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально одаренных обучающихся Амурского муниципального района; - Мониторинг материально-технической базы образовательных организаций для реализации Модели развития и сопровождения одаренных детей; - Диагностика педагогических кадров на выявление уровня мотивационной готовности к работе с интеллектуально одаренными детьми; - Выявление потребностей и запросов у педагогов по вопросам организации работы с интеллектуально одаренными детьми; - Выявление интеллектуально одаренных детей; - Создание муниципальной команды по реализации Проекта; - Определение механизма финансирования по реализации Проекта; - Пополнение муниципального банка данных одаренных обучающихся; - Изучение инновационного опыта по выявлению и сопровождению одаренных детей; - Создание нормативно-правовой базы по реализации Проекта; - Создание муниципального «Клуба родителей». Практический этап (Сентябрь 2018 – август 2019 гг.) - Внедрение муниципальной модели выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально одаренных обучающихся Амурского муниципального района; - Создание комплекса организаций, входящих в инновационную инфраструктуру Амурского муниципального района, направленных на работу с интеллектуально одаренными обучающимися; - Пополнение материально-технической базы, моделирование образовательной развивающей среды для интеллектуально одаренных детей; - Методические семинары-практикумы, круглые столы, тренинги, направленные на повышении квалификации педагогов по вопросам педагогического сопровождения интеллектуально одаренных детей на разных уровнях; - Проведение конкурсов, фестивалей для педагогических работников с целью трансляции инновационного опыта в данном направлении; - Разработка индивидуальных образовательных маршрутов по сопровождению интеллектуально одаренных обучающихся; - Сопровождение обучающихся с ОВЗ муниципальной психолого-педагогической службой (МППС); - Работа муниципального научного общества; профильных пришкольных лагерных смен, заочных и очно-заочных школ; - Проведение олимпиад, конкурсов, конференций, фестивалей для обучающихся; - Промежуточная диагностика уровня развития и достижений обучающихся; - Взаимодействие с социальными партнерами, направленное на профориентацию; - Проведение мероприятий в рамках муниципального «Клуба Родителей»; - Использование ресурсов Центра консультирования МППС в работе с родителями; - Формирование банка данных методического материала, методик работы и диагностического инструментария по работе с интеллектуально одаренными обучающимися. Заключительный этап (Сентябрь 2019 г.) - Мониторинг материально-технической базы образовательных организаций для реализации Модели развития и со-провождения одаренных детей; - Диагностика уровня сформированности профессиональных компетенций по работе с интеллектуально одаренными детьми у педагогов; - Диагностика уровня развития и достижений обучающихся; - Анализ итогов реализации Проекта; - Обобщение опыта по реализации Проекта на муниципальном, краевом уровнях. |  |
| Партнеры проекта (в т.ч. сетевое взаимодействие) | ВУЗы г. Комсомольска-на-Амуре «Кванториум» г. Комсомослька-на-Амуре УНПО г. Амурска КГБОУ ДПО ХК ИРО КГАОУ «Краевой центр образования» Социальные партнеры: учреждения культуры Амурского муниципального района, ОВД, Амурская ТЭЦ -1, ПЧ-23, Полиметалл, Водоканал и др.) |  |
| Критерии эффективности, ожидаемые результаты, планируемые продукты проекта | Критерии эффективности - Доля образовательных организаций, участвующих в реализации Проекта; - Доля детей, обучающихся по индивидуальным образовательным маршрутам; - Доля детей ставших победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников и других творческих конкурсов; - Доля числа педагогов, обладающих необходимыми компетенциями по работе с интеллектуально одаренными детьми; - Доля выпускников, поступивших в учреждения профессионального образования; - Рост качества образования в районе, образовательной организации; - Доступность образования для разных категорий детей; - Удовлетворенность детей и родителей состоянием работы с интеллектуально одаренными детьми в районе; - Доля детей, имеющих признаки интеллектуальной одаренности к общему числу детей района; - Доля интеллектуально одаренных детей, проживающих в сельской местности; - Доля детей района, охваченных программами для интеллектуально одаренных детей. Ожидаемые результаты - создание комплекса организаций, входящих в инновационную инфраструктуру Амурского муниципального района, направленных на работу с интеллектуально одаренными и высокомотивированными обучающимися; - аккумулирование, систематизация, изучение и отбор научно-методического материала, методик работы с интеллектуально одаренными детьми, диагностического инструментария по проблемам детской одаренности; - создание системы эффективного распространения инновационного педагогического опыта педагогов, входящих в инновационную инфраструктуру; - повышение квалификации педагогических работников и руководителей образовательных организаций в сфере организации работы по выявлению, сопровождению и поддержке интеллектуально одаренных обучающихся; - расширение возможностей для участия обучающихся в научно-исследовательской и проектной деятельности, в работе муниципального научного общества, профильных пришкольных лагерных сменах, заочных и очно-заочных школах - создание условий для вовлечения в систему работы с одаренными детьми детей с ограниченными возможностями здоровья, - положительная динамика охвата обучающихся конкурсным и олимпиадным движением, повышения уровня индивидуальных достижений детей; - создание и функционирование муниципального «Клуба родителей», направленного на повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и создания наиболее благоприятных семейных условий для формирования личности ребенка и развития способностей с раннего возраста; - создание условий для профессионального самоопределения обучающихся и увеличение доли поступивших в высшие учебные заведения. Планируемые продукты - Модель выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально одаренных обучающихся Амурского муниципального района; - банк данных методического материала, методик работы и диагностический инструментарий по работе с интеллектуально одаренными обучающимися, наработанного ОУ; - виртуальная Доска Почета «Одаренные дети - гордость Амурского района»; - Муниципальный банк данных одаренных обучающихся. |  |
| Риски, связанные с реализацией проекта и пути их минимизации | Риски | Пути решения |
|  | Недостаточный уровень готовности педагогических кадров к работе с интеллектуально одаренными детьми | Повышение квалификации, проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов, практикумов и т.д. |
|  | Недостаточная оснащенность материально-технической базы образовательных организаций | Пополнение материально-технической базы образовательных организаций |
|  | Низкая мотивация обучающихся в развитии своих интеллектуальных способностей. | Проведение олимпиад, конкурсов различного уровня в соответствии с интересами детей. Формирование системы поощрения на уровне муниципалитета и образовательной организации. |
|  | Низкая мотивация родителей (законных представителей) в вопросах воспитания интеллектуально одаренной личности. | Работа муниципального «Клуба родителей», направленного на повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и создания наиболее благоприятных семейных условий для формирования личности ребенка и развития способностей с раннего возраста |

Модель выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально одаренных обучающихся Амурского муниципального района

«Каждый ребенок, подросток

одарен, способен преуспеть

и в науке, и в творчестве,

и в спорте, в профессии и в жизни.

Раскрытие его талантов – это наша

с вами задача, в этом – успех России»

Послание президента РФ

федеральному собранию РФ от 01.12.2016

- Пояснительная записка

На современном этапе российского общества работа с одаренными и талантливыми детьми рассматривается в качестве государственного приоритета.   В ежегодном Послании к Федеральному Собранию (от 01.12.2016) президент России Владимир Путин заявил, что успех России заключается в раскрытии талантов молодежи. «Раскрытие талантов – это наша с вами задача, в этом – успех России».

Президент подчеркнул, что именно молодое поколение – это надёжная опора России в сложном XXI веке.

«В основе всей нашей системы образования должен лежать фундаментальный принцип: каждый ребёнок, подросток одарён, способен преуспеть и в науке, и в творчестве, и в спорте, в профессии и в жизни», – отметил глава государства.

Обращение к проблеме целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью на уровне государства обусловлено многими кардинальными переменами, происходящими в социально-экономическом развитии нашей страны.

Качественный скачок в развитии новых технологий повлек за собой потребность общества в людях, способных нестандартно решать новые проблемы, вносить новое содержание во все сферы жизнедеятельности. Выполнить эту потребность возможно только путем сохранения и преумножения интеллектуального потенциала страны. Именно одаренные дети дают уникальную возможность российскому обществу компенсировать потребность в экстенсивном воспроизводстве интеллектуального человеческого ресурса. Именно они – национальное достояние, которое надо беречь и которому надо помогать. Поэтому важной задачей современного образования в России является сохранение и развитие интеллектуального потенциала человека.

Общеизвестно, что в современных условиях интеллектуальный потенциал населения - наряду с демографическим, территориальным, сырьевым, технологическим параметрами того или иного общества является важнейшим основанием  его прогрессивного развития.

Для Хабаровского края, как интенсивно развивающегося региона, развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся является исключительно важным. Стратегическая линия развития региональной системы работы с одарёнными детьми направлена на расширение потенциала образовательных организаций, внедрение в образовательную деятельность инновационных форм работы. Формирование инновационной системы образования предполагает выявление условий и средств, способствующих развитию одаренного ребенка в региональной системе образования.

Стратегический интерес края состоит в сохранении одаренной и талантливой молодежи как будущего кадрового потенциала для высокотехнологичных отраслей промышленности.

Анализ проблемы

Актуальность проекта обусловлена необходимостью разработки муниципальной модели выявления, сопровождения и поддержки  интеллектуально-одаренных детей.

В основу проекта положен проектный замысел «создания муниципальной модели и механизма координации деятельности по развитию и сопровождению интеллектуально-одаренных детей образовательных организаций в муниципалитете».

Причины необходимости создания муниципальной модели и механизма координации деятельности по развитию и сопровождению интеллектуально-одаренных детей можно назвать следующие:

- несмотря на большие усилия, приложенные в последнее время по созданию современной материально-технической базы, современной образовательно развивающей среды в образовательных организациях, во многих учебных заведениях она остается недостаточной для организации работы с  интеллектуально-одаренными детьми;

- имеет место и кадровая проблема, связанная с недостаточной профессиональной и личной готовностью педагогов к работе с одаренными детьми.

- как следствие, количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников ежегодно снижается. В 2017-2018 уч. г снизилось по сравнению с 2016-2017 уч. годом на 109 человек, а в сравнении с 2015 – 2016 уч. годом на 246 чел. (в 2015 году количество участников – 750 человек).

Уменьшается количество победителей и призеров муниципального этапа – 174 призовых места в 2016-2017 учебном году и 115 призовых мест в 2017-2018 учебном году.

Количество победителей и призеров краевого этапа всероссийской олимпиады школьников также ежегодно уменьшается. Из 174 победителей и призеров прошлого учебного года участниками краевого этапа стали – 45 человек, из них 5 человек – призеры краевого этапа.

Из 115 человек, победителей и призеров этого года, 39 стали участниками краевого этапа олимпиады, из них 5 человек призеры. Хотя, при этом нужно отметить, что в этом году один обучающийся стал призером заключительного этапа всероссийской олимпиады по физической культуре;

- данные о создании условий для развития одаренных детей в Амурском муниципальном района и желание учащихся продолжить образование после школы вступают в противоречие.

Так в 2017-2018 учебном году повышенный уровень образования осуществляли 11 школ (61,1%), в которых 2340 обучающиеся изучали отдельные предметы на углубленном уровне. Таким образом, только 44,5%  обучающихся охвачены повышенным уровнем образования, а желают и продолжают  образование в ВУЗах: 2016 г. - 68%, 2017 – 77,9%.

Проведенный анализ ситуации позволил выявить проблемы, определяющие актуальность данного проекта, а именно:

- отсутствие системности в работе с интеллектуально-одаренными детьми на уровне муниципалитета, образовательной организации;

- непроработанность механизмов сетевого взаимодействия и взаимосвязи на уровнях муниципальный район – образовательная организация, что не обеспечивает непрерывное сопровождение интеллектуально-одаренного ребёнка в социуме;

-образовательные организации испытывают нехватку высококвалифицированных педагогических кадров, осуществляющих сопровождение и развитие одаренных детей;

- недостаточная материально-техническая база и современная образовательно развивающая среда для развития интеллектуального потенциала обучающихся;

- слабая мотивационная поддержка работы с детьми данной категории в образовательных организациях;

- узкий спектр муниципальных мероприятий, направленных на выявление и сопровождение интеллектуально одаренных детей на уровне начального общего образования и для детей с ОВЗ;

- доминирование массовых мероприятий, носящих разовый, либо бессистемный характер.

- отсутствие методической и практической помощи родителям способных и одаренных детей, требует совершенствования сотрудничество педагогов и родителей в создании условий для развития природных задатков обучающихся.

Таким образом, создание муниципальной модели выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально-одаренных детей может стать механизмом решения указанных проблем.

Аудиторией проекта являются одаренные и высокомотивированные дети, их родители (законные представители), педагоги, работающие с такими детьми.

Проектируемая модель выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально одаренных детей представляет значимость для всех субъектов:

Ребенку создаёт возможности для реализации образовательной траектории, снижает риски социализации в обществе, позволяет развивать метапредметные компетенции, расширяет возможности  профильного обучения и профориентации.

Родителям даёт осмысленное развитие и  сопровождение интеллектуальных возможностей ребенка, повышение социального статуса семьи, воспитывающей одаренного ребёнка с минимальными финансовыми затратами.

Педагогу предоставляет расширенный спектр ресурсов для развития и сопровождения обучающегося, в том числе возможность раннего распознавания таланта; участие в проектах профессиональных сообществ; повышение профессиональной компетентности, распространение инновационного педагогического опыта работы с одаренными и высокомотивированными детьми.

Для района: создание модели по выявлению, сопровождению одаренных детей; повышение интеллектуального капитала, возможность подготовки нужных специалистов для социально-экономического развития района.

- Основополагающие документы

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 N Пр-827).

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р г. Москва).

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва).

- Государственная программа Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае" (постановление Правительства края от 05 июня 2012 г. № 177-пр).

- Распоряжение Правительства Хабаровского края от 15 марта 2016 г. № 159-рп «О Плане мероприятий Правительства Хабаровского края по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2016 - 2020 годы».

- Приоритетный краевой проект «Одаренный учитель=одаренный ребенок»

- Решение коллегии министерства образования и науки Хабаровского края от 24.11.2017  № 3 по вопросу «Развитие интеллектуальной одаренности: новые задачи и подходы».

- Цель проекта

Цель проекта

Создание муниципальной модели выявления, сопровождения и поддержки  интеллектуально-одаренных детей.

Задачи проекта

1.	Выявить образовательные организации, обладающие необходимыми материально-техническими и кадровыми ресурсами для реализации данного проекта.

2.	Создать комплекс организаций, входящих в инновационную инфраструктуру Амурского муниципального района, направленных на работу с интеллектуально одаренными обучающимися.

3.	Совершенствовать механизм сетевого взаимодействия и координации работы образовательных организаций с интеллектуально одаренными обучающимися.

4.	Совершенствовать профессиональную компетенцию педагогов через взаимодействие с педагогами образовательных организаций, входящих в инновационную инфраструктуру Амурского муниципального района и МКУ ИМЦ г. Амурска.

5.	Обеспечить оптимальные условия для раннего выявления, развития и реализации способностей интеллектуально одаренных обучающихся.

6.	Обеспечить педагогическое сопровождение интеллектуально одаренных обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, через вовлечение в проектно-исследовательскую деятельность и разработку индивидуальной образовательной траектории.

7.	Расширить спектр мероприятий направленных на выявление, сопровождение и поддержку  интеллектуально-одаренных детей по уровням образования и для детей с ОВЗ.

8. Создать необходимые условия для повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, становления личности и развития интеллектуально одаренных детей.

9. Создать современную образовательно развивающую среду, способствующую интеллектуальному развитию детей.

- Ожидаемые результаты

Конечным результатом реализации проекта является создание эффективной модели выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально одаренных обучающихся Амурского муниципального района посредством:

- создания комплекса организаций, входящих в инновационную инфраструктуру Амурского муниципального района, направленных на работу с интеллектуально одаренными и высокомотивированными обучающимися;

- аккумулирования, систематизации, изучения и отбора научно-методического материала, методик работы с интеллектуально одаренными детьми, диагностического инструментария по проблемам детской одаренности;

- создания системы эффективного распространения инновационного педагогического опыта педагогов, входящих в инновационную инфраструктуру;

- повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательных организаций в сфере организации работы по выявлению, сопровождению и поддержке интеллектуально одаренных  обучающихся;

- расширения возможностей для участия обучающихся  в научно-исследовательской и проектной деятельности, в работе муниципального  научного общества, профильных пришкольных лагерных сменах, заочных и очно-заочных школах

- создания условий для вовлечения в систему работы с одаренными детьми детей с ограниченными возможностями здоровья,

- положительной динамики охвата обучающихся конкурсным и олимпиадным движением, повышения уровня индивидуальных достижений детей;

- создания  и функционирования муниципального «Клуба родителей», направленного на повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и создания наиболее благоприятных семейных условий для формирования личности ребенка и развития способностей с раннего возраста;

- создания условий для профессионального самоопределения обучающихся и увеличение доли поступивших в высшие учебные заведения.

6. Этапы и сроки реализации проекта

Июнь 2018 – август 2018 г. – организационный этап.

Сентябрь 2018 – август 2019 гг. – практический этап.

Сентябрь 2019 г. –  заключительный этап.

| Этап | Сроки реализации | Содержание деятельности |
| --- | --- | --- |
| Организационный этап | Июнь 2018 – август 2018 г. | - Разработка модели выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально одаренных обучающихся Амурского муниципального района; - Мониторинг материально-технической базы образовательных организаций для реализации Модели развития и сопровождения одаренных детей; - Диагностика педагогических кадров на выявление уровня мотивационной готовности к работе с интеллектуально одаренными детьми; - Выявление потребностей и запросов у педагогов по вопросам организации работы с интеллектуально одаренными детьми; - Выявление интеллектуально одаренных детей; - Создание муниципальной команды по реализации Проекта; - Определение механизма финансирования по реализации Проекта; - Пополнение муниципального банка данных одаренных обучающихся; - Изучение инновационного опыта по выявлению и сопровождению одаренных детей; - Создание нормативно-правовой базы по реализации Проекта; - Создание муниципального «Клуба родителей». |
| Практический этап | Сентябрь 2018 – август 2019 гг. | Внедрение муниципальной модели выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально одаренных обучающихся Амурского муниципального района; - Создание комплекса организаций, входящих в инновационную инфраструктуру Амурского муниципального района, направленных на работу с интеллектуально одаренными обучающимися; - Пополнение материально-технической базы, моделирование образовательной развивающей среды для интеллектуально одаренных детей; - Методические семинары-практикумы, круглые столы, тренинги, направленные на повышении квалификации педагогов по вопросам педагогического сопровождения интеллектуально одаренных детей на разных уровнях; - Проведение конкурсов, фестивалей для педагогических работников с целью трансляции инновационного опыта в данном направлении; - Разработка индивидуальных образовательных маршрутов по сопровождению интеллектуально одаренных обучающихся; - Сопровождение обучающихся с ОВЗ муниципальной психолого-педагогической службой (МППС); - Работа муниципального научного общества; профильных пришкольных лагерных смен, заочных и очно-заочных школ; - Проведение олимпиад, конкурсов, конференций, фестивалей для обучающихся; - Промежуточная диагностика уровня развития и достижений обучающихся; - Взаимодействие с социальными партнерами, направленное на профориентацию; - Проведение мероприятий в рамках муниципального «Клуба Родителей»; - Использование ресурсов Центра консультирования МППС в работе с родителями; - Формирование банка данных методического материала, методик работы и диагностического инструментария по работе с интеллектуально одаренными обучающимися. |
| Заключительный этап | Сентябрь 2019 г. | - Мониторинг материально-технической базы образовательных организаций для реализации Модели развития и сопровождения одаренных детей; - Диагностика уровня сформированности профессиональных компетенций по работе с интеллектуально одаренными детьми у педагогов; - Диагностика уровня развития и достижений обучающихся; - Анализ итогов реализации Проекта; - Обобщение опыта по реализации Проекта на муниципальном, краевом уровнях. |

7. Социальные партнёры

- ВУЗы г. Комсомольска-на-Амуре

- «Кванториум» г. Комсомольска-на-Амуре

- УНПО г. Амурска, г. Комсомольска-на Амуре

- КГБОУ ДПО ХК ИРО

- КГАОУ «Краевой центр образования»

- КГБ ПОУ «Амурский политехнический техникум»

- Социальные партнеры: учреждения культуры Амурского муниципального района, ОВД, Амурская ТЭЦ -1, ПЧ-23, Полиметалл, Водоканал и др.)

- SWOT-анализ

| Внутренние ресурсы | Внешние факторы |
| --- | --- |
| Сильные стороны | Возможности |
| - Создан комплекс организаций, входящих в инновационную инфраструктуру Амурского муниципального района, направленных на работу с интеллектуально одаренными и высокомотивированными обучающимися; - Выстроена система работы с интеллектуально одаренными обучающимися; - Функционируют муниципальное научно-исследовательское общество обучающихся, профильные пришкольные лагеря, заочные и очно-заочные школы; - Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях на различных уровнях; - Функционирует муниципальный «Клуб родителей». | - Повышение эффективности работы с интеллектуально одаренными обучающимися с привлечением социальных партнеров; - Реализация индивидуальных образовательных маршрутов по сопровождению интеллектуально одаренных обучающихся; - Привлечение преподавателей ВУЗов для участия в заочных и очно-заочных школах; - систематическое проведение мероприятий, направленных на вовлечение обучающихся олимпиадного и конкурсного движения. |
| Слабые стороны | Угрозы |
| - Недостаточная подготовка обучающихся со стороны привлеченных профессионалов, консультантов, научных деятелей ввиду отсутствия финансовых средств на оплату привлечения данных специалистов; - Дефицит временных ресурсов, как у педагогов, так и у обучающегося; - Недостаточная оснащенность материально-технической базы и современной образовательно развивающей среды образовательных организаций; - Недостаточное систематическое сопровождение интеллектуально одаренного обучающегося со стороны педагога; - узкий спектр муниципальных мероприятий, направленных на выявление и сопровождение интеллектуально одаренных детей на уровне начального общего образования и для детей с ОВЗ. | - Снижение численности интеллектуально одаренных обучающихся в связи с переездом в другие регионы страны; - Дефицитное бюджетное финансирование системы образования, и как следствие - отсутствие возможности привлечения со стороны профессионалов, консультантов, научных деятелей для качественного и полноценного развития одаренных детей; - Сложность выявления скрытой одаренности в связи с большим количеством противоречивых теоретических подходов и методов ее раскрытия; - Низкий уровень компетентности родителей в вопросах воспитания и создания наиболее благоприятных семейных условий для формирования личности ребенка и развития способностей с раннего возраста. |

9. Критерии эффективности

- Доля образовательных организаций, участвующих в реализации Проекта;

- Доля детей, обучающихся по индивидуальным образовательным маршрутам;

- Доля детей ставших победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников и других творческих конкурсов;

- Доля числа педагогов,  обладающих необходимыми компетенциями по работе с интеллектуально одаренными детьми;

- Доля выпускников, поступивших в учреждения профессионального образования;

- Рост качества образования в районе, образовательной организации;

- Доступность образования для разных категорий детей;

- Удовлетворенность детей и родителей состоянием работы с интеллектуально одаренными детьми в районе;

- Доля детей, имеющих признаки интеллектуальной одаренности к общему числу детей района;

- Доля интеллектуально одаренных детей, проживающих в сельской местности;

- Доля детей района, охваченных программами для интеллектуально одаренных детей.

10. Дорожная карта

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационный этап |  |  |  |
|  | Выявление образовательных организаций, обладающих необходимыми материально-техническими и кадровыми ресурсами для реализации данного проекта. | Июнь 2018 - Август 2018 | Управление образования МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Создание комплекса организаций, входящих в инновационную инфраструктуру Амурского муниципального района, направленных на работу с интеллектуально одаренными обучающимися. |  | Управление образования МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Создание муниципальной команды по реализации Проекта |  | Управление образования МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Создание нормативно-правовой базы по реализации Проекта |  | Управление образования МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Мониторинг материально-технической базы образовательных учреждений |  | Управление образования Администрация ОО |
|  | Мониторинг кадрового потенциала |  | МКУ ИМЦ г. Амурска Руководители ОУ |
|  | Определение механизма финансирования по реализации Проекта |  | Управление образования |
|  | Пополнение муниципального банка данных одаренных обучающихся |  | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Изучение инновационного опыта по выявлению и сопровождению одаренных детей |  | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Разработка программ (планов) работы по выявлению, сопровождению и поддержки интеллектуально одаренных обучающихся на уровне образовательной организации |  | Администрация ОО |
|  | Составление программ работы по учебным предметам, направлениям деятельности, утверждение тематических планов | Ежегодно до 10 сентября | МКУ ИМЦ г. Амурска Администрация ОО |
|  | Создание и пополнение банка информационно-методических материалов по работе с интеллектуально одаренными обучающимися, включая диагностический инструментарий, материалы по выявлению, развитию и сопровождению интеллектуально одаренных обучающихся | Постоянно | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Изучение социального заказа родителей одаренных учащихся | сентябрь 2018 | МКУ ИМЦ г. Амурска Администрация ОО |
|  | Создание муниципального «Клуба родителей». | Согласно плану работы | Управление образования МКУ ИМЦ г. Амурска МППС |
|  | Практический этап |  |  |
|  | Мероприятия по сопровождению модели |  |  |
|  | Мониторинг материально-технической базы образовательных организаций для реализации Модели развития и сопровождения одаренных детей. | сентябрь 2018 | Управление образования |
|  | Диагностика педагогических кадров на выявление уровня мотивационной готовности к работе с интеллектуально одаренными детьми. | сентябрь 2018 | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Создание системы сетевого взаимодействия образовательных организаций и других учреждений, занимающихся развитием и сопровождением одаренных детей. | Постоянно | Управление образования МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Формирование банка данных методического материала, методик работы и диагностического инструментария по работе с интеллектуально одаренными обучающимися; | Постоянно | МКУ ИМЦ г. Амурска ОО |
|  | Внедрение муниципальной модели выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально одаренных обучающихся Амурского муниципального района; | Постоянно | Управление образования МКУ ИМЦ г. Амурска ОО |
|  | Сопровождение ОО по реализации модели, проведение семинаров, консультаций, встреч, круглых столов | Постоянно | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Формирование банка методических разработок педагогов, работающих с одаренными и высокомотивированными детьми (электронный банк методических материалов). | Постоянно | МКУ ИМЦ г. Амурска Администрация ОО |
|  | Изучение инновационного опыта по разработке индивидуальных образовательных траекторий одаренных детей. | Постоянно | МКУ ИМЦ г. Амурска Администрация ОО |
|  | Создание виртуальной Доски Почета «Одаренные дети - гордость Амурского района» | Май 2019 | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Пополнение муниципального банка данных одаренных обучающихся | Постоянно | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Освещение хода реализации проекта на странице сайта МКУ ИМЦ г. Амурска http://imc27.ru/dejatelnost/olimpiady/ | Постоянно | МКУ ИМЦ г. Амур-ска |
|  | Администрация ОУ, педагоги |  |  |
|  | Презентация Модели выявления и сопровождения интеллектуально одаренных детей Амурского муниципального района | Сентябрь 2018 | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Заседание муниципального экспертного совета для присвоения статуса муниципальной инновационной площадки образовательным организациям по сопровождению и работе с интеллектуально одаренными обучающимися | Сентябрь 2018 | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Открытые заседания муниципальных инновационных площадок (МИП) | Согласно графику МИП | МКУ ИМЦ г. Амурска ОУ, имеющие статус МИП |
|  | Мониторинг по выявлению интеллектуально одаренных детей | Сентябрь 2018 | ОУ |
|  | Разработка индивидуальных маршрутов обучения интеллектуально одаренных детей | Сентябрь 2018 | Педагоги ОУ |
|  | Семинар организаторов всероссийской олимпиады школьников (школьные команды) | Сентябрь 2018 | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | - Организация взаимодействия образовательных учреждений с ВУЗами, УНПО, социальными партнерами | Согласно плану работы ОУ | Администрация ОО |
|  | Сопровождение обучающихся с ОВЗ муниципальной психолого-педагогической службой (МППС). | Постоянно | МППС |
|  | ПДС «Лучшие практики работы с одаренными детьми»: - использование ИКТ в работе с одаренными детьми; - технологии создания образовательной развивающей среды; - формы и методы работы в школьных НОУ; - исследовательская деятельность одаренных детей; - практическая деятельность одаренных детей: практики, практикумы, стажировки; - сетевое взаимодействие; - интеграция специалистов высшей школы, школы и родителей; - и др. | В течение 2018-2019 г. согласно плану работы | МКУ ИМЦ г. Амурска Администрация и педагоги ОО |
|  | Пополнение материально-технической базы данных, моделирование образовательной развивающей среды для интеллектуально одаренных детей; | Постоянно | Администрация ОО |
|  | Промежуточная диагностика уровня развития и достижений обучающихся | 2018-2019 уч.г. | Педагоги ОУ |
|  | Распространение опыта работы ОО (РМО, творческие группы) | Согласно плану работы | Администрация ОО |
|  | Проведение методических мероприятий с педагогами «Применение новых технологий, методик на уроках и во внеурочной деятельности» | Согласно плану методистов МКУ ИМЦ г. Амурска | МКУ ИМЦ г. Амурска Администрация ОУ |
|  | Интеллектуальная игра для педагогов «Педагогическая академия» | февраль | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Олимпиада для педагогов "Профи" | Март | МКУ ИМЦ г. Амурска Администрация ОО |
|  | Олимпиада педагогов ДОУ | Март | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Проведение муниципального фестиваля педагогических идей «Творческий педагог – педагог мастер» по работе с одаренными и высокомотивированными детьми. | апрель 2018 г. | МКУ ИМЦ г. Амурска Администрация ОО |
|  | Муниципальная олимпиада для учителей английского языка «I KNOW ENGLISH!» | Апрель | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Фестиваль для педагогов ДОУ «Формула успеха – 2019» | Май | МКУ ИМЦ г. Амурска Администрация ДОУ |
|  | Конкурс методических разработок, направленных на поддержку исследовательской, проектной деятельности, в том числе с использованием учебно-научного комплекса «Наноэдьюкатор II» | 13 июня | МКУ ИМЦ г. Амурска Администрация ОО |
|  | Изучение эффективности применения и внедрения новых технологий на уроках и во внеурочной деятельности, способствующих развитию интеллектуальных и исследовательских умений учащихся | В течение года | МКУ ИМЦ г. Амурска Администрация ОО |
| Муниципальные мероприятия для обучающихся |  |  |  |
| Дошкольное образование |  |  |  |
|  | Фестиваль технического творчества детей ДОУ «Я конструирую - 2018» | 27 октября | МКУ ИМЦ г. Амурска Администрация ОО |
|  | Неделя толерантности | 12-17 ноября | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Муниципальная научно-практическая конференция «Эврика» (исследовательские проекты обучающихся) | Март | МКУ ИМЦ г. Амурска Администрация ОО |
|  | Муниципальный конкурс чтецов среди дошкольников | Май | МКУ ИМЦ г. Амурска Администрация ОО |
| Начальное общее образование |  |  |  |
|  | Районная краеведческая олимпиада "Знатоки родного края» | Сентябрь | МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска |
|  | Муниципальная олимпиада по английскому языку для 4 класса «Юный лингвист» | Сентябрь | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Неделя толерантности | 12-17 ноября | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Дистанционный конкурс видеороликов и фотоколлажей на английском языке «Мой город» | Ноябрь | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Районная конференция для учащихся «Юные исследователи края» | Ноябрь | МКУ ИМЦ г. Амурска Администрация ОО Центральная библиотека Краеведческий музей |
|  | Муниципальная научно-практическая конференция «Эврика» (исследовательские проекты обучающихся) | Март | МКУ ИМЦ г. Амурска Администрация ОО |
|  | Шахматное движение Муниципальные шахматные турниры | Постоянно 1 раз в полугодие | Администрация ОО МБУ «Темп» г. Амурска |
|  | Профильные пришкольные лагерные смены, заочные и очно-заочные «Школы». | По плану ОО | Администрация ОО |
|  | Районные соревнования по шашкам | в течение года согласно положению | МБУ «Темп» г.Амурска |
| Общее образование |  |  |  |
|  | Проведение школьного, муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников | Сентябрь-декабрь 2018-2019 уч.г. | Управление образования МКУ ИМЦ г. Амурска Администрация ОО |
|  | Районный конкурс рабочих профессий «Мобильная робототехника», «Мультимедийная журналистика», «Электромонтажные работы». | Октябрь | Управление образования, Администрация ОО |
|  | Занятия в «Школе юного химика» по подготовке обучающихся к экспериментальному туру муниципальной олимпиады по химии | Октябрь | КГБ ПОУ «Амурский политехнический техникум» МКУ ИМЦ г. Амурска Администрация ОО |
|  | Творческий конкурс «Мастер слова», посвящённый 200-летию со Дня рождения И.С.Тургенева Учителя русского языка и литературы и обучающиеся | 16 октября | МКУ ИМЦ г. Амурска Центральная библиотека |
|  | Профильные пришкольные лагерные смены, заочные и очно-заочные «Школы». | По плану ОО | Администрация ОО |
|  | Районная конференция для учащихся «Юные исследователи края» | Ноябрь | МКУ ИМЦ г. Амурска Администрация ОО Центральная библиотека Краеведческий музей |
|  | Районная научно-практическая конференция детских исследовательских и опытнических работ в области экологии, естествознания, биологии, географии, химии | 17.11.2018 | МБУ ДО ЦДТиЭ |
|  | Неделя толерантности | 12-17 ноября | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Дистанционный конкурс видеороликов и фотоколлажей на английском языке «Мой город» | Ноябрь | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Муниципальный конкурс по физике «Занимательная физика» | Ноябрь 2018 | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Соревнования среди обучающихся «Амурские роботы - 2018» | 15 декабря | МКУ ИМЦ г. Амурска МБУ «Темп» г. Амурска |
|  | Муниципальный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов в Амурском муниципальном районе | 24 января | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Муниципальная олимпиада по истории для 5-6 классов «КЛИО» | Январь | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Муниципальный этап олимпиады школьников по родному языку и национальной культуре | Февраль | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Заседания муниципального научного общества «Гении ХХI века» | Постоянно | МКУ ИМЦ г. Амурска Администрация ОО |
|  | Муниципальная научно-исследовательская конференция «Языковые раскопки» | Февраль | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Муниципальная олимпиада для обучающихся 5-6 классов по истории | Февраль | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Районный этап Региональной очно-заочной научно-практической экологической конференции «Шаг в будущее» | Март | МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска |
|  | Очная сессия районной дистанционной экологической школы (РЭШ) | Март | МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска |
|  | Муниципальная олимпиада для обучающихся 5-6 классов по математике | Март | МКУ ИМЦ г. Амурска Администрация ОО |
|  | Научно-практическая конференция по английскому языку для обучающихся 6-11 классов | Март | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Муниципальный конкурс по вопросам организации местного самоуправления и избирательного права среди обучающихся общеобразовательных учреждений района. | Март - апрель | Управление образования Администрация ОО |
|  | Муниципальная научно-практическая конференция «Эврика» (исследовательские проекты обучающихся) | Март | МКУ ИМЦ г. Амурска Администрация ОО |
|  | Муниципальная олимпиада для обучающихся 5-6 классов по русскому языку | Апрель | МКУ ИМЦ г. Амурска Администрация ОО |
|  | Районные соревнования по шашкам | в течение года согласно положению | МБУ «Темп» г.Амурска |
|  | Районный конкурс «Лидер ученического самоуправления» | апрель | МБУ «Темп» г.Амурска |
|  | МППС: 1. Регулярные психологические консультации для одаренных детей 2. Организация психологического сопровождения в ходе олимпиад, турниров и других интеллектуальных и творческих конкурсов 3. Психологические тренинги, направленные на повышение эмоциональной устойчивости | Согласно графику | МППС |
| Для детей НОО и ООО с ОВЗ |  |  |  |
|  | Неделя толерантности | 12-17 ноября | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Интеллектуальная игра для обучающихся с ОВЗ «Умники и умницы» 6-8 класс | Октябрь | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Олимпиада по русскому языку для обучающихся с ОВЗ «От А до Я» (2-4 классы) | Март | МКУ ИМЦ г. Амурска Администрация ОО |
| Краевые мероприятия |  |  |  |
|  | Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений | Сентябрь | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Участие в краевой краеведческой олимпиаде "Знатоки родного края" | Октябрь | МБУ ЦДЮТиЭ Администрация ОО |
|  | Краевая осенняя школа "Наноград – 27 – 2018" | Октябрь | Управление образования Администрация ОО |
|  | Краевой on-line конкурс на знание государственной символики Российской Федерации и Хабаровского края (Учащиеся 1- 11 классов ОУ Приурочено ко дню края) | 20 октября | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Краевая олимпиада по праву и обществознанию, заочный дистанционный I тур Учащиеся 8- 11 классов ОУ | Октябрь | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Краевой заочный конкурс бизнес - проектов обучающихся общеобразовательных организаций | Ноябрь | Управление образования Администрация ОО |
|  | КЦО Краевая командная олимпиада «Олимп-27» (I тур) Учащиеся ОУ | Ноябрь | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | КЦО Краевой конкурс исследовательских работ «Демократические основы российского государства» Учащиеся 7- 11 классов ОУ | Ноябрь-декабрь | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Краевая дистанционная психолого-педагогическая олимпиада | Декабрь | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Краевой дистанционный конкурс на знание основ конституционного законодательства Российской Федерации. | Декабрь | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | КЦО Краевой дистанционный конкурс на знание основ избирательного законодательства Российской Федерации | Декабрь | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Краевая олимпиада школьников и студентов «Право знать» | Январь | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Краевой этап Всероссийской олимпиады школьников | Январь - февраль | Управление образования Администрация ОО |
|  | Краевая дистанционная олимпиада школьников «Языки мира» по Страноведению (английский, немецкий, китайский) | Февраль-март | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Краевая дистанционная олимпиада по математике «Математика без границ» | Март | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Краевая олимпиада «Информатика.ру» | Март | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Краевая дистанционная олимпиада по основам предпринимательской деятельности и потребительских знаний | Март | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Краевой конкурс «Художественное слово» | Апрель | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Краевой конкурс «Тропами родного края» (география, экология) | Апрель | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Краевая олимпиада школьников «Культура и искусство» | Апрель | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Краевая олимпиада "Мир знаний" (биология, химия, физика) | Май | МКУ ИМЦ г. Амурска |
|  | Краевой конкурс «Человек в истории» | Май | МКУ ИМЦ г. Амурска |
| Мероприятия для родителей |  |  |  |
|  | Анкетирование родителей «А знаете ли вы своего ребенка?» | сентябрь | Администрация ОО |
|  | Проведение мероприятий в рамках муниципального «Клуба Родителей» - Постоянно действующий семинар: «Секреты одаренности» «Скорая помощь интеллектуалу» «Одаренный ребенок и как его воспитывать» «Развиваем интеллектуальные способности» Операция «Каникулы» - «Организация досуга одаренных детей». | В течение 2018-2019 ежеквартально | МКУ ИМЦ г. Амурска Администрация ОО |
|  | Индивидуальные психолого-педагогические консультации | Согласно плану МППС | МППС |

Смета расходов на реализацию проекта «Модель выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально одаренных обучающихся Амурского муниципального района»

Финансовое обеспечение реализации проекта осуществляется за счет средств подпрограммы «Одаренные дети» Муниципальной Программы «Развитие муниципальной системы образования Амурского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 годы»

| № п/п | Мероприятие | Финансовое обеспечение (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Районная научно-практическая конференция «Эврика» | 5,0 |
| 2 | Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников | 15,0 |
| 3 | Организация занятий преподавательского состава КГБ ПОУ «Амурский политехнический техникум» | на договорной основе |
| 4 | Организация работы образовательных организаций, обладающих необходимыми материально-техническими и кадровыми ресурсами для реализации данного проекта. | в рамках выполнения муниципального задания образовательных организаций |
| 5 | Проведение праздника по итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников | 10,0 |
| 6 | Проведение муниципального конкурса чтецов среди дошкольников | 4,0 |
| 7 | Соревнования среди обучающихся «Амурские роботы - 2018» | 20,0 |
| 8 | Фестиваль технического творчества детей ДОУ «Я конструирую - 2018» | 15,0 |
| 9 | Фестиваль для педагогов ДОУ «Формула успеха – 2019» | 15,0 |
| 10 | Олимпиада для педагогов "Профи" | 3,0 |
| 11 | Олимпиада педагогов ДОУ | 3,0 |
| 12 | Проведение муниципального фестиваля педагогических идей «Творческий педагог – педагог мастер» по работе с одаренными и высокомотивированными детьми. | 7,0 |
| 13 | Муниципальная олимпиада для учителей английского языка «I KNOW ENGLISH!» | 2,0 |
| ИТОГО: |  | 99,0 |

Приложение 1

Приложение 2

Публикации о ранее проведенных проектах

Проект «Педагогический туризм», разработанный группой молодых педагогов МБОУ СОШ № 3 г. Амурска,  под руководством педагога-наставника школы и методиста МКУ ИМЦ г. Амурска стал победителем в краевом конкурсе для представителей профессионального сообщества «Лучшая проектная идея-2017».

В 2017/2018 учебном году в Амурском муниципальном районе проходил I этап реализации муниципального Проекта.