ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Наименование образовательной организации | Управление образования администрации Хабаровского муниципального района |
| --- | --- |
| Разработчик/и проекта | Зиновьева Светлана Леонидовна, заведующий методическим кабинетом Управления образования администрации Хабаровского муниципального района |
| E-mail автора/ов | xab_metodkabinet@mail.ru |
| Контактный телефон | 8 (4212) 48-79-92;8 914 196 20 93 |
| Название проекта | «Одаренные дети – залог эффективного развития Хабаровского муниципального района» |
| Основная идея проекта | Проект позволит осуществлять координацию и консолидацию всех ресурсов Хабаровского муниципального района, обеспечивающих выявление и сопровождение одаренных и высокомотивированных обучающихся |
| Цель проекта | Формирование системы работы с интеллектуально одаренными и высокомотивированными детьми через создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения |
| Задачи проекта | 1. Разработать нормативно-правовое обеспечение 2. Провести диагностическое обследование детей на предмет выявления одаренности, определить их творческий потенциал, интересы и способности (на всех возрастных ступенях); создание банка данных 3. Создать условия для развития и реализации способностей одаренных детей, активизации и поощрения их интеллектуальной и творческой деятельности через совершенствование традиционных и внедрение в образовательный процесс новых педагогических технологий 4. Создать дополнительные возможности для сопровождения высокомотивированных, одаренных детей в области естественнонаучного образования 5. Оптимизировать участие одаренных обучающихся района в предметных школьных олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, направленных на выявление юных дарований и расширение возможностей для их самореализации и совершенствования способностей 6. Разработать систему мер мотивации, морального и материального стимулирования труда обучающегося и педагога 7. Создать необходимые условия для повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, становления личности и развития природных задатков детей 8. Развивать муниципальную систему повышения квалификации педагогических работников по вопросам детской одаренности 9. Совершенствовать систему информационного обеспечения процесса выявления, поддержки и развития одаренных детей с использованием современных информационно-коммуникационных технологий |
| Срок начала и окончания проекта | 2018 - 2021 |
| Ключевые участники проекта | - 1. Управление образования администрации Хабаровского муниципального района - 2. Методический кабинет Управления образования администрации Хабаровского муниципального района - 3. Муниципальная психолого-педагогическая служба - 4. Одаренные и высокомотивированные обучающиеся - 5. Педагоги-лидеры - 6. Педагоги-магниты - 7. Педагоги-тьюторы - 8. Родители (законные представители) - 9. Социальные партнеры: - - министерство образования и науки Хабаровского края; - - Администрация Хабаровского муниципального района; - КГБОУ ДПО ХК ИРО; - центр поддержки одаренных детей ХК ИРО; - ВУЗы, СУЗы (ТОГУ, ДВГУПС, КЗФМШ, КГБПОУ «Хабаровский педагогический колледж им. Героя Советского Союза Д.Л. Калараша»); - организации дополнительного образования района; - предприятия района (ООО «Сергеевское», мясоперерабатывающий комбинат «СКИФ») |
| Критерии эффективности проекта | Доля детей, охваченных различными формами подготовки обучающихся общеобразовательных организаций района к олимпиадам и научно-исследовательской деятельности (не менее чем на 4% ). Доля участников конкурсов проектов и научно-исследовательских работ от числа участников научных обществ обучающихся общеобразовательных организаций района (не менее чем на 2%). Доля программ общеобразовательных организаций района для сопровождения одаренных детей (не менее чем на 5%). Доля обучающихся общеобразовательных организаций района, участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества, обучающихся общеобразовательных организаций района (не менее чем на 30%). Доля обучающихся общеобразовательных организаций района, участников всероссийских олимпиад и конкурсов (не менее чем на 3%). Доля обучающихся общеобразовательных организаций района, участвовавших в научно-практических конференциях различного уровня от общего количества, обучающихся (20%). Доля педагогов общеобразовательных организаций района, прошедших образовательные мероприятия в рамках проектных траекторий, преподающих естественнонаучные дисциплины (не менее 5%). |
| Планируемые результаты проекта | Конечным результатом реализации проекта является создание действующей муниципальной модели развития и сопровождения интеллектуально одарённых и высокомотивированных детей посредством: 1. Создания нормативно-правовой базы, обеспечивающей функционирования проекта 2. Корректировки муниципального банка интеллектуально одаренных детей 3. Увеличения численности обучающихся общеобразовательных организаций района, принимающих участие в муниципальных, краевых конкурсах и олимпиадах 4. Увеличения количества и качества исследовательских работ и проектов обучающихся общеобразовательных организаций района 5. Развитие муниципальной системы повышение квалификации педагогических работников в вопросах детской одаренности 6. Развитие системы мер мотивации, морального и материального стимулирования труда обучающегося и педагога |
| Этапы и сроки реализации проекта | Этап 1. 1. Утвержден паспорт проекта (контрольная точка 15.01.2018 г.) 1.2. Сформирована рабочая группа проекта (контрольная точка 22.01.2018 г.) 1.3. Утвержден сводный план реализации проекта (дорожная карта) (завершение этапа 29.01.2018 г.) Этап 2. 2.1. Определены и утверждены муниципальные координаторы проекта (контрольная точка 01.02.2018 г.) 2.2. Разработан пакет муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих функционирование и развитие системы работы с одаренными детьми (завершение этапа 12.02.2018 г.) 2.3. Разработаны и проведена экспертиза проектов, планов развития системы работы с одаренными детьми общеобразовательных организаций района на муниципальном уровне (завершение этапа 12.11.2018 г.) 2.4. Обеспечено внедрение: - диагностических методик, обеспечивающих раскрытие потенциала одаренных детей с учетом существования разных видов одаренности в различных предметных областях деятельности; - методических, педагогических материалов для работы с одаренными детьми (завершение этапа 19.11.2018 г.) 2.5. Разработка элективных, факультативных курсов для развития детской одаренности (завершение этапа 05.11.2018 г.) Этап 3. 3.1. Проведение конференций, семинаров, мастер-классов по проблеме работы с одаренными детьми с участием учреждений различных типов, ВУЗов (контрольная точка 01.02.2018 г.) 3.2. Изучение, обобщение и распространение опыта работы с одаренными детьми (контрольная точка 03.12.2019 г.) 3.3. Создание и распространение электронных пособий с методическими материалами педагогов по работе с одаренным ребенком (завершение этапа 01.09.2021 г.) 3.4. Развитие интеграции различных сфер образования для предоставления одаренным детям возможности выбора видов деятельности для апробирования и развития своих интересов и возможностей (завершение этапа 01.09.2019 г.) Этап 4. 4.1. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций, соревнований муниципального уровня (контрольная точка 01.02.2018 г.) 4.2. Пропаганда достижений одаренных детей, талантливой молодежи и их наставников (завершение этапа 01.09.2019 г.) 4.3. Расширение сети профильных школ и классов, школ с углубленным изучением предметов (контрольная точка 12.11.2018 г.) 4.4. Развитие системы профильного, углубленного обучения в общеобразовательных организациях района (контрольная точка 17.12.2018 г.) 4.5. Организация и проведение в летних лагерях профильных смен для одаренных детей по различным направлениям (завершение этапа 19.02.2018 г.) 4.6. Развитие системы командных интеллектуальных (в том числе дистанционных) состязаний обучающихся общеобразовательных организаций района (контрольная точка 12.11.2018 г.) Этап 5. 5.1. Развитие муниципального банка информационно-методических материалов (диагностики, методики, тренинги и т.п.) (контрольная точка 01.12.2019 г.) 5.2. Конкурс авторских программ психолого-педагогического сопровождения одаренных детей (контрольная точка 26.11.2018 г.) 5.3. Развитие муниципальной базы одаренных обучающихся (завершение этапа 01.09.2019 г.) 5.4. Развитие базы данных опыта педагогов работающих с одаренными детьми (завершение этапа 01.12.2019 г.) 5.5. Осуществление информационной поддержки родителей одаренных обучающихся (Контрольная точка 03.09.2018 г.) 5.6. Размещение информации по работе с одаренными детьми в СМИ, сети Интернет, на сайтах образовательных учреждений, органа Управления (контрольная точка 15.10.2018 г.) 5.7. Осуществляется обмен инновационным опытом в ходе методических объединений, семинаров, научно-практических конференций, муниципальных образовательных конференций (завершение этапа 01.12.2019 г.) |