График

предоставления отчетов о ходе реализации проектов победителя и призеров конкурса.

Основание: Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края от 14.09.2018 № 1284 «Об итогах проведения конкурса среди органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, на реализацию лучшего муниципального проекта «Муниципальная команда сопровождения интеллектуальной одаренности: одаренный ребенок = одаренный учитель» в 2018-2019 учебном году.

Победитель:

г. Комсомольска-на-Амуре.

Призеры:

Амурский муниципальный район,

Вяземский муниципальный район,

Нанайский муниципальный район.

| № п/п | Виды (наименование), основное содержание работ | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Промежуточный мониторинг реализации проекта |  |
| 1.1. | Проведение внутреннего аудита: -степень и качество реализации плана/дорожной карты (события, мероприятия, т.д.) -промежуточные результаты осуществления проекта в соответствии с обозначенными в проекте критериями, индикаторам | декабрь 2018 года |
| 1.2. | Предоставление аналитической справки по итогам внутреннего аудита в КГБОУ ДПО ХК ИРО: sunishko@mail.ru (Свободная форма справки) | до 20 декабря 2018 года |
| 2. | Открытый отчет о деятельности в рамках проекта (популяризация) |  |
| 2.1. | Размещение материалов о событиях на странице проекта (сайт управления образования, методического центра/кабинета, образовательной организации, т.д.), в том числе через ссылки на сайты участников проекта (не менее 3 открытых информационных площадок) | в течение 2018-2019 учебного года |
| 2.2. | Предоставление ссылки на ведущую страницу проекта в КГБОУ ДПО ХК ИРО: sunishko@mail.ru | до 20 декабря 2018 года, до 29 марта 2019 года |
| 3. | Альтернативный формат отчета |  |
| 3.1. | Реализовать события/мероприятия, направленные на выявление лучших практик в соответствии с содержанием и направлениями проекта | до 15 мая 2019 года |
| 3.2. | Направить в КГБОУ ДПО ХК ИРО (sunishko@mail.ru) материалы по итогам событий/мероприятий, способствующих выявлению лучших практик в соответствии с содержанием и направлениями проекта, для составления и издания краевого электронного сборника «Грани эффективности: лучшие практики сопровождения детской одаренности Хабаровского края» (разделы: муниципальная территория, образовательная организация, учитель) (Положение об электронном сборнике будет направлено дополнительно) | до 15 мая 2019 года |
| 4. | Итоговый аналитический отчет |  |
| 4.1. | Проведение внутреннего аудита: -степень и качество реализации плана/дорожной карты проекта, -степень достижения ожидаемых результатов проекта | до 20 июня 2019 года |
| 4.2. | Предоставление аналитического отчета по итогам внутреннего аудита в КГБОУ ДПО ХК ИРО (sunishko@mail.ru), включающего в том числе: -анализ продуктов деятельности (в соответствии с содержанием проекта: программы курсов, кружков, факультативов; методические сборники; программы научно-методического сопровождения педагогов; программы индивидуальных консультаций; модель интернет-пространства, системы повышения квалификации педагогов; форматы, школы и модели сопровождения одаренных, способных, детей, др.); -мониторинг результатов реализации проекта; -оценка эффективности проекта. | до 20 июня 2019 года |
| 4.3. | Подготовка и предоставление отчета об использовании средств на реализацию проекта в соответствии со сметой расходов (в КГБОУ ДПО ХК ИРО: sunishko@mail.ru) в форме сводных реестров (Без предоставления копий чеков, контрактов и т.д.) | до 20 июня 2019 года |