**Портфель проектов на 2020/2021 год**

**"Одаренный ребенок = одаренный учитель"**

- куратор проекта: Алексеева Ю.Н., начальник отдела общего образования министерства образования и науки края;

- руководитель (администратор) проекта: Плотникова В.И., консультант отдела общего образования

- задачи и результаты проекта:

Цель проекта: обеспечить способным и мотивированным учащихся благоприятную среду для раскрытия интеллектуального потенциала и обеспечения высокого уровня подготовки учащихся к олимпиадам и интеллектуальным конкурсам

Задачи:

- координация работы муниципальных ресурсных центров для одаренных детей;

- формирование единого регионального образовательного пространства по работе с одаренными детьми;

- способствование повышению компетентности педагогических работников по работе с одаренными детьми;

- совершенствование организационных условий выявления одаренных детей;

- внедрение современных технологий, в том числе дистанционные, направленных на выявление и подготовку одаренных детей.

Ожидаемый результат:

- увеличение форм организации подготовки учащихся к олимпиадам и научно-исследовательской деятельности;

- создание и внедрение совместных проектов учащихся, учителей, родителей;

- пополнение банка данных программ работы с одаренными детьми;

- пополнение банка данных учащихся – победителей и призеров различных конкурсов, олимпиад;

- увеличение численности учащихся, принимающих участие в заключи-тельном этапе всероссийской олимпиады школьников;

- диссеминация инновационного опыта.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, результата | Контрольные точки (Дата) | Ответственный |
| 1. | Организована работа очно-заочной школы "Олимп 27" (направления: олимпиадное движение; проектно-исследовательская деятельность) на базе КЦО по подготовке одаренных и высокомотивированных детей к участию во всероссийской олимпиаде школьников и иных всероссийских олимпиадах I-III уровней, конкурсах проектно-исследовательской деятельности | Сентябрь-декабрь 2020г, Январь-декабрь 2021г | Плотникова В.И.  КЦО  муниципальные кураторы |
| 2. | Проведена краевая научно-практическая конференции "Будущее Хабаровского края в надежных руках" по трем трекам | сентябрь-декабрь 2020 г./ январь-апрель 2021г. | Плотникова В.И.  КЦО  муниципальные кураторы |
| 3. | Проведены краевые конкурсы и олимпиады | Январь, март, май, сентябрь, октябрь, ноябрь. декабрь | Плотникова В.И.  КЦО  муниципальные кураторы |
| 4. | Проведен региональный этап всероссийской олимпиады школьников | 10.01-27.02.2021 | Плотникова В.И.  ХК ИРО  КЦО  Созвездие |
| 5. | Обновлена электронная платформа для размещения электронных портфолио и индивидуальных образовательных маршрутов учащихся вошедших в состав "Золотого фонд" | 23.01.2021 | Плотникова В.И.  ХК ИРО  КЦО |
| 6. | Утвержден список учащихся Хабаровского края заочных школ ЗФМШ МФТИ, ФИЗТЕХ РЕГИОНАМ МФТИ, РОО "Ассоциация Победителей Олимпиад" на 2020/2021 учебный год | Сентябрь-октябрь 2020г. | КЦО  муниципальные кураторы |
| 7. | Проведена V Краевая командная олимпиада школьников "ОЛИМП-27" | январь –  апрель  2021 г. | Плотникова В.И.  КЦО  муниципальные кураторы |
| 8. | Проведена Индивидуальная олимпиада (в рамках V Краевой заочной олимпиады "ОЛИМП-27") для победителей в очном туре среди 5-8 и 10 классов | апрель  2021 г. | Плотникова В.И.  КЦО  муниципальные кураторы |
| 9. | Проведен заключительный этап всероссийской олимпиады школьников | 01.03-30.04.2021 г. | Плотникова В.И.  КЦО  муниципальные кураторы |
| 10. | Создан промо-ролик по каждому из 22 предметов всероссийской олимпиады школьников для подготовки школьников к олимпиаде, размещен на сайте проекта и в сети Интернет | до 30  марта 2021 г. | Плотникова В.И.  КЦО |
| 11. | Сформирован банк данных одаренных детей Хабаровского края | 14.05.- 18.05.  2021 г. | Плотникова В.И.  КЦО  муниципальные кураторы |
| 12. | Проведена онлайн конференция "Одаренный ребенок=Одаренный учитель", организаторов всероссийской олимпиады школьников, муниципальных команд | 11-12.05.  2021 г. | Плотникова В.И.  КЦО  муниципальные кураторы |
| 13. | Проведено совещание преподавателей вузов: тьюторов, кураторов, председателей региональных предметно-методических комиссий, жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников | 18.05.2021 | Плотникова В.И.  ХК ИРО  Созвездие |
| 14. | Проведен школьный этап всероссийской олимпиады школьников, мониторинг результатов учащихся банка данных одаренных детей Хабаровского края | сентябрь-  октябрь  2020 г. | Плотникова В.И.  КЦО |
| 15. | Проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников, проведен мониторинг результатов учащихся из банка данных одаренных детей Хабаровского края | ноябрь-  декабрь  2020 г. | Плотникова В.И.  КЦО |
| 16. | Организована работа международного онлайн-клуба "Ценители русской культуры» (направление «Искусство") | Октябрь-декабрь 2020г., январь-декабрь 2021г. | КЦО |
| 17. | Проведение профильных образовательных программ Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт» | Октябрь-декабрь 2020г., январь-декабрь 2021г | КЦО |

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ В**

**КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2020 ГОД**

**ОТ ОТДЕЛА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия  (при наличии конкретного срока указать в скобках) | ответственный |
| ЯНВАРЬ | |
| Организация проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников | Плотникова В.И. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ФЕВРАЛЬ | |
|  | Плотникова В.И. |
| Проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников | Плотникова В.И. |
| Проведение краевой олимпиады на знание основ избирательного законодательства | Плотникова В.И. |
|  |  |
|  |  |
| МАРТ | |
| Организация проведения краевой олимпиады предпринимательской деятельности и потребительских знаний | Плотникова В.И. |
| Организация направления обучающихся для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников | Плотникова В.И. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| АПРЕЛЬ | |
| Организация направления обучающихся для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников | Плотникова В.И. |
| Проведена IV Краевая командная олимпиада школьников «ОЛИМП-27» | Плотникова В.И. |
| Проведена Индивидуальная олимпиада (в рамках IV Краевой заочной олимпиады «ОЛИМП-27») для победителей в очном туре среди 5-11 классов | Плотникова В.И. |
| Проведение исторического диктанта, посвященного Победы в Великой Отечественной войне | Плотникова В.И. |
|  |  |
| МАЙ | |
| Проведение методического события по итогам проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников | Плотникова В.И. |
| Проведение онлайн конференция «Одаренный ребенок=Одаренный учитель», организаторов всероссийской олимпиады школьников, муниципальных команд | Плотникова В.И. |
| Проведение открытых Уроков, посвященных Дню Победы в великой Отечественной войне | Плотникова В.И. |
|  |  |
| ИЮНЬ | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ИЮЛЬ | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| АВГУСТ | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| СЕНТЯБРЬ | |
| Организация проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников | Плотникова В.И. |
| Организация работы очно-заочной олимпиадной школы на базе КЦО по подготовке одаренных и высокомотивированных детей к участию во всероссийской олимпиаде школьников и иных всероссийских олимпиадах I-III уровней | Плотникова В.И. |
|  |  |
|  |  |
| ОКТЯБРЬ | |
| Организация муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников | Плотникова В.И. |
| Проведение краевого конкурса среди обучающихся края на знание основ избирательного законодательства | Плотникова В.И. |
| Проведение краевой профильной смены «Погружение» | Плотникова В.И. |
| Проведение единого урока по экологии | Плотникова В.И. |
| Проведение географического диктанта | Плотникова В.И. |
| НОЯБРЬ | |
| Организация муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников | Плотникова В.И. |
| Проведение юридического диктанта | Плотникова В.И. |
| Проведение регионального этапа олимпиады на знание избирательного законодательства | Плотникова В.И. |
| Проведение правового диктанта | Плотникова В.И. |
| Организация проведения Дня правовой помощи детям |  |
| ДЕКАБРЬ | |
| Организация и проведение Дня Конституции Российской Федерации | Плотникова В.И. |
| Проведение конкурса среди обучающихся края на знание основ конституционного законодательства | Плотникова В.И. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ЕЖЕКВАРТАЛЬНО | |
| Подготовка информации по антикоррупционному просвещению школьников | Плотникова В.И. |
| Подготовка информации по правовому просвещению школьников | Плотникова В.И. |
| ПО ПОЛУГОДИЯМ | |
| Подготовка информации по реализации мероприятий по работе с одаренными детьми | Плотникова В.И. |
|  |  |
| В ТЕЧЕНИЕ ГОДА | |
| Подготовка отчета по итогам проведения всероссийской олимпиады школьников | Плотникова В.И. |
| Подготовка информации по экологическому, правовому просвещению школьников | Плотникова В.И. |
| Подготовка отчетов по итогам проведения открытых уроков, посвященных | Плотникова В.И. |
| Проведение мониторингов по проведению всероссийской олимпиады школьников, по организации обучения детей, находящихся на длительном лечении в медицинских организацияхи на | Плотникова В.И. |
| ЕЖЕМЕСЯЧНО | |
| Проведение вебинаров по организации обучения школьников, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях и на дому | Плотникова В.И. |
| Организации работы по обращениям заявителей | Плотникова В.И. |
|  |  |